Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

15 lutego 2022 r.

XV Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zostało zwołane przez Przewodniczącego Komitetu 
na dzień 15  lutego  2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w sali nr 4.

O niniejszym terminie, miejscu i planowanym przebiegu posiedzenia Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostali poinformowani za pośrednictwem korespondencji mailowej z dnia 7 lutego   2022 r.

- XV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji poprowadził Pan Jarosław Hupało, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, który powitał wszystkich przybyłych 
na posiedzenie Komitetu, w tym 12 Członków Komitetu Rewitalizacji oraz Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek: Panią Domicelę Kopaczewską i Pana Krzysztofa Kukuckiego. Przewodniczący stwierdził quorum (lista obecności Członków uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

- Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem XIV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (załącznik nr 2), który został pozytywnie jednogłośnie przegłosowany przez obecnych Członków Komitetu (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3).

- Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Magdalenie Rykowskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Wydziału Rewitalizacji, która przedstawiła zebranym raport pn. ,,Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek 
na lata 2018-2028 oraz efektywności narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji”.

- W czasie dyskusji nad dokumentem Pan Jarosław Biegała Członek Komitetu wyszedł 
z wnioskiem, aby przed zaopiniowaniem raportu każdy z Członków Komitetu zapoznał się z nim dokładnie i przygotował swoje uwagi dotyczące opinii oraz przesłał do  Wydziału Rewitalizacji tut Urzędu i do wiadomości opiniodawcy. Wniosek nie był głosowany.

- W dalszej części spotkania Członkowie Komitetu dyskutowali na temat zagrożeń zewnętrznych dotyczących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Podany został  m.in. przykład realizacji przedsięwzięcia „Dotacje do remontów” i problemy: wzrostu kosztów materiałów budowlanych, wydłużony czas oczekiwania na nie w sklepach/hurtowniach budowlanych, wzrost kosztów wyceny 
i czas realizacji u wykonawcy spowodowane pandemią COVID-19.

- Następnie Komitet dyskutował o bezpieczeństwie w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, Członkowie Komitetu postanowili sformułować wniosek do Komendy Miejskiej Policji 
we Włocławku o wzmożenie patrolu policji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

- Komitet wyszedł również z wnioskiem o zmianę w GPR zapisu o prowadzeniu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przez operatorów, tak aby kawiarnia pracowała przez cały rok, a np. kadencję operatorów wydłużyć do 2-3 lat.

- Na zakończenie posiedzenia Członek Komitetu Pani Marzena Afeltowska-Gruchot wyszła  
z wnioskiem o zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Cyganka 6/10, z uwagi na fakt, że aktualnie przy szkole nie ma wyznaczonego  przejścia dla pieszych, co dezorientuje i znacznie utrudnia dzieciom poruszanie się. Pani Marzena Afeltowska-Gruchot zwróciła się również do Pana Prezydenta Krzysztofa Kukuckiego – Zastępcy Prezydenta obecnego na sali o spowolnienie ruchu na ulicy Cyganka, gdyż obecny system naprzemiennego parkowania nie rozwiązał problemu bezpieczeństwa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Marzena Afeltowska-Gruchot - Sekretarz Komitetu Rewitalizacji

Zaakceptował: Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Jarosław Hupało

Załączniki:

1.   Lista obecności Członków Komitetu Rewitalizacji podczas XV posiedzenia Komitetu 
      Rewitalizacji.

2.   Porządek XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji z 15 lutego 2022 r.

3.   Protokół z głosowania w sprawie porządku XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
4.   Raport pn. „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
      Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz efektywności narzędzi Specjalnej Strefy  
      Rewitalizacji”.